Зона Mobile Legends + Genshin Impact на «Киберсубботе»

Китайский Новый год · Сколково · 6 февраля 2027 · Бюджет 900 000 ₽

# 1. Описание

Тематическая зона Mobile Legends и уголок Genshin Impact внутри фестиваля «Киберсуббота» в Сколково. Мероприятие приурочено к Китайскому Новому году (6 февраля 2027). В эти же даты у Genshin Impact проходит внутриигровой ивент (Lantern Rite / сезонный CNY-ивент) — это используем как смысловой и визуальный якорь зоны.

На зоне Mobile Legends:

турнир 5×5 с призовым фондом 40 000 ₽ и алмазами

«царь горы» 1×1 за алмазы

викторина, бинго, конкурс рисунков

косплей (2 косплеера) и фотозона 3×2 м по нашему дизайну

зона отдыха с PlayStation 5 (оборудование площадки)

медийный гость (появление на зоне, фото/стрим)

трансляция с площадки

Уголок Genshin Impact:

красивый декор в стилистике ивента (Lantern Rite / Китайский Новый год)

2 игровых ПК с включёнными мини-играми Genshin

ТВ: запуск китайских фонариков из внутриигрового ивента

1 косплеерша в зоне Genshin для фото и атмосферы

Формат: турнир для зарегистрированных команд и открытые активности для гостей фестиваля. Анонсы в официальных сообществах Mobile Legends бесплатно. Мини-игры и запуск фонариков в Genshin во время сезонного ивента обычно бесплатны; в смету заложена небольшая сумма на внутриигровые покупки (Welkin / кристаллы / косметика события), чтобы демо выглядело аккуратно и «премиально».

# 2. Расписание дня (6 февраля 2027)

| Время | Активность |
| --- | --- |
| 10:00–11:00 | Монтаж финал, прогрев ПК/ТВ, чек стрима, брифинг команды |
| 11:00 | Открытие зоны для гостей. Фотозона MLBB и уголок Genshin работают |
| 11:30 | Старт открытых активностей: «царь горы», викторина, мини-игры Genshin, фонарики на ТВ |
| 12:30 | Регистрация и сид команд турнира 5×5 |
| 13:00 | Старт турнира MLBB 5×5 (групповой этап) |
| 14:30 | Бинго и викторина с розыгрышем алмазов |
| 15:30 | Медийный гость на зоне: фото, общение, короткие активности |
| 16:30 | Четвертьфиналы / сетка на вылет |
| 17:30 | Косплей-слот: фото с косплеерами MLBB и косплеершей Genshin |
| 18:30 | Полуфиналы турнира 5×5 |
| 19:30 | Финал турнира 5×5 |
| 20:15 | Награждение победителей (деньги + алмазы) |
| 20:30 | Open play: царь горы, Genshin-мини-игры, фонарики |
| 21:30 | Закрытие активностей, финальные фото |
| 21:45–22:30 | Демонтаж зон |

# 3. Смета

Итоговый бюджет зоны: 900 000 ₽ (включая возвращаемый залог за телефоны 40 000 ₽).

| Статья | Комментарий | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| Косплееры MLBB (2 чел., ~8 ч) | длинный день, не полные 12 ч подряд | 70 400 |
| Косплеерша Genshin (1 чел., ~8 ч) | зона Genshin Impact, фото и атмосфера | 40 000 |
| Фотозона MLBB 3×2 м | каркас + печать + монтаж | 20 000 |
| Декор зоны Genshin Impact | красивое оформление в стиле Lantern Rite / CNY: панели, ткань, фонари, фотофон | 160 000 |
| Декор общий под Китайский Новый год | зона MLBB + общие проходы | 40 000 |
| Мебель и стойки уголка Genshin | столы под ПК, подставка ТВ, мягкая зона | 25 000 |
| Доставка в Сколково | декор + техника, 2 рейса | 15 000 |
| Ведущий (~10 ч) | с учётом пауз | 55 000 |
| Алмазы MLBB 15 000 шт. | призы активностей и турнира | 24 150 |
| Денежный приз турнира 5×5 |  | 40 000 |
| Бинго и расходники |  | 15 000 |
| Аренда игровых ПК ×2 | мини-игры Genshin на зоне | 30 000 |
| Аренда ТВ 55–65″ + стойка | запуск фонариков / showcase ивента | 20 000 |
| Внутриигровые покупки Genshin | Welkin / кристаллы / косметика события; сами мини-игры и фонарики в ивенте обычно бесплатны | 12 000 |
| Зарядка для телефонов |  | 12 000 |
| Аренда 14 смартфонов (2 суток) | 10 + 2 + 2 резерв | 15 900 |
| Залог за телефоны (возвращаемый) | возвращается после ивента | 40 000 |
| Медийный гость | появление на зоне, фото / стрим | 70 000 |
| Реклама и промо | таргет + креативы; анонсы в офиц. пабликах MLBB — 0 ₽ | 60 000 |
| Трансляция (оператор + техника) | 10–12 часов эфира | 40 000 |
| Монтаж / демонтаж зон | MLBB + Genshin | 40 000 |
| Звук / микрофоны ведущего |  | 20 000 |
| Запас на непредвиденное |  | 35 550 |
| Итого |  | 900 000 |

Комментарий по Genshin: сезонный CNY-ивент обычно даёт бесплатные мини-игры и механики запуска фонариков. Покупка внутри игры нужна скорее для косметики/комфорта демо, а не как обязательное условие запуска зоны. Основная статья — физический декор уголка и косплеерша.

# 4. Ожидаемые метрики (цель)

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Уникальные гости зоны | 500–650 |
| Пик одновременно на зоне | 70–90 |
| Команды в турнире 5×5 | 8–12 |
| Участники «царя горы» | 40–55 |
| Фото у зоны / с косплеем | 250–350 |
| Гости уголка Genshin (мини-игры / фонарики) | 120–180 |
| Участники викторины и бинго | 70–100 |
| Длительность трансляции | 10–12 ч |
| Пик зрителей трансляции | 250–400 |
| Уникальные зрители трансляции | 1 800–3 000 |
| Короткие ролики / охват за неделю | 10–14 шт. / 10–20 тыс. |