Смета зоны Mobile Legends + Genshin Impact

Киберсуббота · Сколково · 6 февраля 2027 · до 18:00 · 900 000 ₽

Команды на турнир 5×5 регистрируются заранее. Зона работает до 18:00. Активности доступны всё время. Ивент получит размещение в официальных пабликах Mobile Legends. На зоне Genshin Impact — 4 компьютера.

Расписание

| Время | Активность |
| --- | --- |
| 10:00–11:00 | Подготовка зоны, проверка техники, брифинг |
| 11:00 | Открытие зоны |
| 12:00 | Сверка команд турнира 5×5 и публикация сетки |
| 12:30 | Старт турнира 5×5 |
| 14:00 | Бинго и викторина |
| 14:45 | Медийный гость на зоне |
| 15:15 | Игры на вылет, турнир 5×5 |
| 16:15 | Полуфиналы |
| 17:00 | Финал |
| 17:30 | Награждение |
| 18:00 | Закрытие зоны |

Смета

| Наименование | Описание | Кол-во | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аренда локаций |  |  |  |
| 1. Аренда площадки | День мероприятия | 1 сутки | 348 000 |
| Итого: 1. Аренда локаций |  |  | 348 000 |
| 2. Техническое обслуживание зон |  |  |  |
| 1. Администратор зоны | Операционное решение административных вопросов на площадке | 4 чел. | 31 200 |
| 2. Технический администратор | Техническое обеспечение: звук, экран, интернет, коммутация | 1 чел. | 14 400 |
| Итого: 2. Техническое обслуживание зон |  |  | 45 600 |
| 3. Медиа / трансляция |  |  |  |
| 1. Режиссёр трансляции | Управление эфиром, переключение камер и графики | 1 чел. | 25 000 |
| 2. Обсервер | Внутриигровая режиссура | 1 чел. | 20 000 |
| 3. Инженер по звуку | Звук на площадке и в трансляции | 1 чел. | 18 000 |
| 4. Инженер трансляции | Маршрутизация сигнала, стабильность эфира | 1 чел. | 25 000 |
| 5. Режиссёр по графике | Вывод графики в видеопоток | 1 чел. | 20 000 |
| Итого: 3. Медиа / трансляция |  |  | 108 000 |
| 4. Оборудование |  |  |  |
| 1. Студийный свет | Комплект студийного света | 1 комплект | 26 000 |
| 2. Игровой компьютер | Зона Genshin Impact, мини-игры; смена до 12 ч | 4 шт. | 41 760 |
| 3. Телевизор 65″ | Зона Genshin Impact и показ на зоне; смена до 12 ч | 2 шт. | 6 000 |
| Итого: 4. Оборудование |  |  | 73 760 |
| 5. Менеджмент |  |  |  |
| 1. Менеджмент мероприятия | Координация зоны и программы | 1 проект | 80 000 |
| Итого: 5. Менеджмент |  |  | 80 000 |
| 6. Организация ивента |  |  |  |
| 1. Косплееры Mobile Legends (2 чел.) | Фото весь день | 1 проект | 40 000 |
| 2. Косплеерша Genshin Impact (1 чел.) | Фото весь день | 1 проект | 25 000 |
| 3. Фотозона Mobile Legends 3×2 м | Каркас, печать, монтаж | 1 проект | 15 000 |
| 4. Декор зоны Genshin Impact | Панели, ткань, фонари, фотофон | 1 проект | 30 000 |
| 5. Декор под Китайский Новый год | Зона Mobile Legends и проходы | 1 проект | 21 590 |
| 6. Ведущий |  | 1 проект | 22 000 |
| 7. Алмазы Mobile Legends 15 000 шт. | Призы | 1 проект | 24 150 |
| 8. Денежный приз турнира 5×5 |  | 1 проект | 20 000 |
| 9. Бинго и расходники |  | 1 проект | 6 000 |
| 10. Покупки в Genshin Impact для зоны | Валюта и оформление | 1 проект | 5 000 |
| 11. Аренда 14 смартфонов | 2 суток, с резервом | 1 проект | 15 900 |
| 12. Медийный гость |  | 1 проект | 20 000 |
| Итого: 6. Организация ивента |  |  | 244 640 |
| ИТОГО |  |  | 900 000 |